## Cronograma de Execução
Fase | Tarefa | Duração | Início | Término
Pesquisa e Planejamento | Análise do mercado | 1 mês 1 mês 2 meses 2 meses 1 mês 1 mês 1 mês 2 meses 1 mês Contínuo 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01
| Definição do projeto | 2 mês 1 mês 2 meses 2 meses 1 mês 1 mês 1 mês 2 meses 1 mês Contínuo 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01
Desenvolvimento | Desenvolvimento do chatbot | 2 meses | 2024-09-01 | 2024-11-01
| Integração entre módulos e testes | 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01
Marketing e Lançamento | Estratégia de divulgação | 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01
| Organização de eventos de lançamento | 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01
Expansão | Desenvolvimento de backups em nuvem | 2 meses | 2024-09-01 | 2024-11-01
| Criação de planos empresariais | 1 mês | 2024-10-01 | 2024-10-01
Gestão do Projeto | Monitoramento de riscos e controle de qualidade | Contínuo | 2024-09-01
| Avaliação e relatórios | 1 mês | 2024-09-01 | 2024-10-01

## Plano de Gestão de Risco
Risco | Impacto | Probabilidade | Estratégia de Mitigação
Atrasos no desenvolvimento | Alto | Médio | Realizar acompanhamento semanal do cronograma e priorizar entregas críticas.
Falhas na funcionalidade do chatbot | Alto | Médio | Realizar testes rigorosos e incluir uma equipe de QA dedicada.
Rejeição do público-alvo | Médio | Baixo | Conduzir testes beta com usuários reais para ajustes prévios ao lançamento.
Problemas de integração entre módulos | Alto | Médio | Planejar ciclos de integração e validar componentes por meio de testes automáticos.
Concorrência intensa no mercado | Médio | Médio | Focar em diferenciais competitivos, como personalização e escalabilidade.
Vulnerabilidades de segurança no chatbot | Alto | Médio | Implementar auditorias frequentes de segurança e seguir padrões de criptografia reconhecidos.
Custos acima do orçamento | Alto | Baixo | Realizar revisão periódica do orçamento e manter reserva de contingência.
Baixa adesão ao modelo de negócio premium | Médio | Médio | Testar diferentes preços e planos para encontrar a melhor adesão.
Mudanças regulatórias em proteção de dados | Alto | Médio | Garantir conformidade contínua com normas como LGPD e GDPR.